Информация об исполнении ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

__________________МБУ Центр «СПУТНИК»__________________

(наименование организации)

на 2023-2024 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| На сайте отсутствует информация за последние 3 года о профессиональной переподготовке педагогических работников | Внести в раздел «Сведения об образовательной организации» информация за последние 3 года о профессиональной переподготовке педагогических работников | 01.04.2023 | Понамарева Е.В. | В раздел «Сведения об образовательной организации» размещена информация за последние 3 года о профессиональной переподготовке педагогических работников | Выполнено |
| Отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционировании | Внести информацию в разделы сайта: «ТПМПК» и «Консультационный центр» об оказании услуг в дистанционном формате | 01.04.2023 | Подковырина Г.М. | На сайте учреждения имеется вкладка «Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия» с наличием возможности записаться на комиссию онлайн или отправить сообщение http://sputnik-ach.ucoz.org/index/territorialnaja_psikhologo_mediko_pedagogicheskaja_komissija_tpmpk/0-15 | Выполнено |
| Не обеспечена техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг | Разработать и разместить на сайте анкету-опросник для получателя услуг | 01.05.2023 | Боркина О.В. | На сайте учреждения имеется вкладка «Ваши вопросы и пожелания» http://sputnik-ach.ucoz.org/gb | Выполнено |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Входные группы не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать центральный вход пандусами | 31.12.2022 | Стрельцова Е.В. директор | Центральный вход оборудован пандусом http://sputnik-ach.ucoz.org/index/dostupnaja_sreda/0-143 | Выполнено |
| Не выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать специализированным знаком «Автостоянка для инвалида» | 31.12.2022 | Стрельцова Е.В. директор | Установлен специализированный знак «Автостоянка для инвалида» http://sputnik-ach.ucoz.org/index/dostupnaja_sreda/0-143 | Выполнено |
| Отсутствие сменных кресел - колясок | Приобретение сменных кресел - колясок | 31.12.2022 | Стрельцова Е.В. директор | Приобретены сменные кресла –каляски http://sputnik-ach.ucoz.org/index/dostupnaja_sreda/0-143 | Выполнено |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по зрению и слуху звуковой и зрительной информации | Приобретение тактильных таблиц Браля. Размещение зрительной информации об услугах Центра на мониторе в холле. | 31.12.2022 | Стрельцова Е.В. директор | Приобретены тактильные таблицы Браля. Размещена зрительная информация об услугах Центра на мониторе в холле. http://sputnik-ach.ucoz.org/index/dostupnaja_sreda/0-143 | Выполнено |
| Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (и зрению) услуг сурдопереводчика | Ввести 0,15 ставки сурдопереводчика | 31.12.2022 | Стрельцова Е.В. директор | Введены 0,15 ставки сурдопереводчика | Выполнено |

Директор:                                                Е.В. Стрельцова